## Hoja 1
Cantidad de Horas | 5.3571
Horas totales | 75
Tiempo | Esperado | Real Total | Hrs Trabajadas
2024-10-07 | 69.6429 | 70 | 5
2024-10-08 | 64.2857 | 64 | 6
2024-10-09 | 58.9286 | 60 | 4
2024-10-10 | 53.5714 | 52 | 8
2024-10-11 | 48.2143 | 47 | 5
2024-10-12 | 42.8571 | 43 | 4
2024-10-13 | 37.5 | 41 | 2
2024-10-14 | 32.1429 | 34 | 7
2024-10-15 | 26.7857 | 31 | 3
2024-10-16 | 21.4286 | 23 | 8
2024-10-17 | 16.0714 | 18 | 5
2024-10-18 | 10.7143 | 12 | 6
2024-10-19 | 5.3571 | 10 | 2
2024-10-20 | 8.8818e-15 | 5 | 5