## Hoja 1
Historia | Enunciado | Estado | Esfuerzo | Sprint | Prioridad | Comentarios
E01-H01 | Como usuario quiero poder acceder al sistema mediante un formulario de inicio de sesión para poder acceder a las funciones del sistema. | Terminada | 3 hrs | 2 | Alta
E01-H02 | Como administrador quiero poder asignar roles a los usuarios para limitar su acceso a ciertas funciones del sistema. | Terminada | 6 hrs | 3 | Alta
E01-H03 | Como usuario quiero poder restablecer mi contraseña en caso de olvido o pérdida. | Terminada | 1 hrs | 2 | Media
E02-H04 | Como paciente quiero poder agendar una cita medica para no tener que ir a pedirla presencial. | Terminada | 9 hrs | 2 | Alta
E02-H05 | Como paciente quiero poder modificar la fecha de mis citas medica para tener un control claro de mi agenda diaria. | Terminada | 5 hrs | 2 | Alta
E02-H06 | Como paciente quiero poder cancelar mi cita medica para atender otros asuntos. | Terminada | 4 hrs | 2 | Alta
E02-H07 | Como medico quiero poder ver las citas medicas de mis pacientes para tener un control de mi agenda | Terminada | 4 hrs | 1 | Alta
E02-H08 | Como medico quiero poder gestionar las citas medicas de mis pacientes para tener un control de mi agenda. | Terminada | 5 hrs | 1 | Alta
E03-H09 | Como paciente quiero poder acceder a mi historial medico para tener un seguimiento de mi salud. | Terminada | 6 hrs | 2 | Alta
E03-H10 | Como paciente quiero poder acceder a mi historial medico para poder descargar informes y recetas. | Terminada | 10 hrs | 2 | Alta
E03-H11 | Como medico quiero poder crear el historial medico de mi paciente para registrar sus diagnosticos y tratamientos. | Terminada | 9 hrs | 1 | Alta
E03-H12 | Como medico quiero poder gestionar el historial medico de mis pacientes para registrar sus nuevos diagnosticos y tratamientos. | Terminada | 3 hrs | 1 | Media
E04-H13 | Como paciente quiero poder recibir mis recetas médicas electrónicas después de una consulta para no depender de formatos físicos y acceder a ellas en cualquier momento. | No iniciada | 5 hrs | 2 | Alta
E04-H14 | Como médico quiero poder emitir recetas medicas para agilizar el proceso de prescripción de medicamentos. | No iniciada | 8 hrs | 1 | Alta
E04-H15 | Como médico quiero poder firmar las recetas medicas para agilizar el proceso de prescripción de medicamentos. | No iniciada | 13 hrs | 3 | Alta
E05-H16 | Como usuario quiero saber si existen novedades en la página web para tener conocimiento de alguna publicación q me interese. | Terminada | 2 hrs | 3 | Baja
E05-H17 | Como administrador quiero poder modificar las nuevas noticias para mantaner informado al usuario de alguna novedad. | Terminada | 3 hrs | 3 | Baja
E06-H18 | Como administrador quiero poder gestionar los roles para asegurar el correcto uso del sistema. | Terminada | 8 hrs | 3 | Media
E06-H19 | Como administrador quiero poder gestionar los permisos para asegurar el correcto uso del sistema. | Terminada | 7 hrs | 3 | Alta
E06-H20 | Como administrador, quiero crear usuarios médicos, para poder entregar las credenciales de acceso a los médicos. | Terminada | 7 hrs | 3 | Alta
E07-H21 | Como usuario quiero poder encontrar fácilmente la información de contacto de la página para poder comunicarse en caso de ser necesario. | Terminada | 2 hrs | 1 | Media
E07-H22 | Como usuario quiero poder ver un mapa de ubicación en la página de contacto para poder ubicar fácilmente la dirección física del centro medico. | No iniciada | 2 hrs | 2 | Baja
E07-H23 | Como usuario quiero poder enviar un mensaje a la empresa a través de un formulario de contacto en la página para realizar consultas o dejar comentarios. | No iniciada | 3 hrs | 1 | Baja
E08-H24 | Como usuario quiero moverme rápidamente hacia las distintas secciones de la pagina para una facil navegación | Terminada | 1 hrs | 1 | Baja
E08-H25 | Como administrador quiero que la página cuente con un logo, el nombre de la ONG y una sección de inicio de sesión para mejorar la visualización de la página web | Terminada | 1 hrs | 3 | Baja
E09-H26 | Como usuario quiero que el sistema se adapte correctamente a cualquier dispositivo electrónico en el que lo esté visualizando para tener una experiencia de usuario consistente y cómoda. | Terminada | 2 hrs | 2 | Media