## Errores
ID | Fecha | Descripción del Impedimento | Impacto | Prioridad | Responsable | Acción Tomada | Fecha de Resolución | Estado
1 | 2024-10-10 | Problema a la hora de creación del modulo inicio de sesión | No se guardaban los datos correctamente en la base de datos | Alta | Sebastian Berrios | Re configuración del sistema login | 2024-10-13 | Resuelto
2 | 2024-10-17 | Error a la hora de ingresar al perfil del usuario ingresado | Problema en la vista del perfil por falta de configuraión previa | Media | Danilo Gutierrez | Debug del sistema para encontrar las fallas | 2024-10-18 | Resuelto
3 | 2024-10-19 | Problema al momento de tomar una cita médica | Al momento de seleccionar una hora habia errores | Alta | Sebastian Berrios | Debug del sistema para encontrar las fallas | 2024-11-20 | Resuelto