## Epicas
ID | Épica
E01 | Se requiere contar con login de acceso con perfiles de usuario definidos de acuerdo al rol que cumplirá.
E02 | Se requiere implementar un sistema de reservas de citas que permita a los pacientes agendar, modificar y cancelar citas médicas, y a los médicos gestionar su agenda de consultas de manera eficiente.
E03 | Se necesita un módulo que permita a los pacientes acceder a su historial médico y a los médicos consultar y actualizar los datos clínicos de los pacientes, asegurando la trazabilidad de la información.
E04 | Es necesario desarrollar un sistema que permita a los médicos generar y firmar electrónicamente recetas médicas, las cuales podrán ser descargadas y consultadas por los pacientes en cualquier momento.
E05 | Se requiere que quienes revisen la página puedan ver las novedades en su página inicial.
E06 | Es necesario desarrollar un módulo de administración para que los administradores del sistema puedan gestionar usuarios, roles, y permisos, asegurando que cada usuario acceda solo a las funcionalidades permitidas según su rol (administrador, médico, paciente).
E07 | Se requiere que la página cuente con la información de contacto.
E08 | Se requiere que la página web cuente con una navegación fácil de usar, con menús desplegables y botones.
E09 | Se requiere que el sistema pueda ser visible desde cualquier artefacto electrónico (PC, celular, tablet, etc).

## E01
Historia de Usuario
Identificador (ID) de la historia | Crear Login
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E01-H01 | Como usuario | quiero poder acceder al sistema mediante un formulario de inicio de sesión | para poder acceder a las funciones del sistema. | Debe haber un formulario de inicio de sesión visible en la página principal.
Los usuarios deben poder ingresar su nombre de usuario y contraseña.
El sistema debe validar las credenciales ingresadas y permitir el acceso si son correctas.
Debe haber mensajes de error claros en caso de credenciales incorrectas o campos vacíos.
Identificador (ID) de la historia | Implementar Roles de usuario
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E01-H02 | Como administrador | quiero poder asignar roles a los usuarios | para limitar su acceso a ciertas funciones del sistema. | Debe haber roles predefinidos como administrador, usuario regular, etc.
Los administradores deben poder asignar roles a los usuarios existentes.
Las funciones del sistema deben estar restringidas según el rol del usuario.
Debe haber una interfaz de administración para gestionar los roles de usuario.
Identificador (ID) de la historia | Recuperación de contraseña
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E01-H03 | Como usuario | quiero poder restablecer mi contraseña | en caso de olvido o pérdida. | Debe haber un enlace "Olvidé mi contraseña" en la página de inicio de sesión.
Los usuarios deben poder ingresar su correo electrónico para recibir instrucciones de restablecimiento de contraseña.
Debe haber un mecanismo seguro para enviar y gestionar los correos electrónicos de restablecimiento de contraseña.
Los usuarios deben poder establecer una nueva contraseña después de seguir el enlace de restablecimiento enviado a su correo electrónico.

## E02
Identificador (ID) de la historia | Crear un nuevo libro
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E02-H04 | Como paciente, | quiero poder agendar, | para tener un control claro de mi agenda diaria. | El sistema debe mostrar la disponibilidad de médicos y especialidades.
Los pacientes deben poder seleccionar la especialidad y médico para la reserva.
Se deben mostrar las fechas y horas disponibles.
La plataforma debe enviar recordatorios automáticos sobre citas próximas.
Identificador (ID) de la historia | Modificar los atributos de un libro existente
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E02-H05 | Como paciente, | Quiero poder modificar la fecha de mis citas medicas, | para tener un control claro de mi agenda diaria. | Debe haber una cita agendada previamente
Debe hacerlo con 2 dias de anticipación
El sistema debera mostrar otras citas medicas disponibles
Las citas canceladas o modificadas deben actualizarse automáticamente en la agenda del médico y del paciente.
Identificador (ID) de la historia | Eliminar un libro existente
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E02-H06 | Como paciente | Quiero poder cancelar mi cita medica | para atender otros asuntos | Debe haber una cita agendada previamente
Debe hacerlo con 2 dias de anticipación
Las citas canceladas o modificadas deben actualizarse automáticamente en la agenda del médico y del paciente.
Identificador (ID) de la historia | Eliminar un libro existente
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E02-H07 | Como medico | Quiero poder ver las citas medicas de mis pacientes | para tener un control de mi agenda | El sistema debe mostrar las citas medicas de cada medico
Debe haber un recordatorio que recuerde al medico sobre la cita
Identificador (ID) de la historia | Eliminar un libro existente
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E02-H08 | Como medico | Quiero poder gestionar las citas medicas de mis pacientes | para tener un control de mi agenda | El medico debe dar una razón de la modificación o cancelación de la cita.
En caso de modificación debe seleccionar otra fecha y hora para la realización de la misma
Las citas canceladas o modificadas deben actualizarse automáticamente en la agenda del médico y del paciente.

## E03
Identificador (ID) de la historia | Crear un nuevo libro
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E03-H09 | Como paciente, | quiero poder acceder a mi historial medico, | para tener un seguimiento de mi salud | Los pacientes deben poder visualizar su historial médico completo, incluyendo diagnósticos, tratamientos y recetas previas.
El historial debe estar protegido con acceso solo para el paciente y el médico correspondiente.
Identificador (ID) de la historia | Crear un nuevo libro
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E03-H10 | Como paciente, | quiero poder acceder a mi historial medico, | para poder descargar informes y recetas. | Los pacientes deben poder descargar sus informes en formato PDF
Los pacientes deben poder descargar sus recetas en formato PDF
Identificador (ID) de la historia | Crear un nuevo libro
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E03-H11 | Como medico, | quiero poder crear el historial medico de mi paciente, | para registrar sus diagnosticos y tratamientos. | El historial debe estar protegido con acceso solo para el paciente y el médico correspondiente.
Debe ingresar los datos del pacientes para poder crear el historial medico
Se deben subir los documentos del paciente
Identificador (ID) de la historia | Crear un nuevo libro
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E03-H12 | Como medico, | quiero poder gestionar el historial medico de mis pacientes, | para registrar sus nuevos diagnosticos y tratamientos. | El historial debe estar protegido con acceso solo para el paciente y el médico correspondiente.
Los médicos deben poder añadir, editar o eliminar información del historial clínico de los pacientes asignados.
Cualquier actualización en el historial médico debe quedar registrada con la fecha, hora y nombre del médico que realizó el cambio.

## E04
Identificador (ID) de la historia | Crear un nuevo libro
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E04-H13 | Como paciente, | quiero poder recibir mis recetas médicas electrónicas después de una consulta, | para no depender de formatos físicos y acceder a ellas en cualquier momento. | El paciente debe recibir una notificación cuando una receta electrónica esté disponible.
El paciente debe poder visualizar y descargar la receta en formato PDF con firma electrónica.
El paciente debe poder ver el historial de recetas pasadas y su estado (completada, en proceso).
Las recetas deben ser accesibles desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
Identificador (ID) de la historia | Crear Login
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E04-H14 | Como médico, | quiero poder emitir recetas medicas, | para agilizar el proceso de prescripción de medicamentos. | El médico debe poder emitir una receta directamente desde el sistema durante o después de la consulta.
El médico debe poder visualizar el historial de recetas emitidas para cada paciente.
La receta debe ser generada de manera automática y enviada al paciente de forma segura.
Identificador (ID) de la historia | Crear Login
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E04-H15 | Como médico, | quiero poder firmar las recetas medicas, | para agilizar el proceso de prescripción de medicamentos. | El sistema debe validar la receta mediante firma electrónica.
El sistema debe cumplir con las normativas locales de firma electrónica para recetas médicas.

## E05
Identificador (ID) de la historia | Catálogo de libros en página web
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E05-H16 | Como usuario | quiero saber si existen novedades en la página web, | para tener conocimiento de alguna publicación q me interese. | Debe haber un apartado de noticias
Se debe poder ver alguna novedad en más detalle
Identificador (ID) de la historia | Catálogo de libros en página web
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E05-H17 | Como administrador, | quiero poder modificar las nuevas noticias, | para mantaner informado al usuario de alguna novedad. | Debe exister un apartado para editar noticias.
Se deben poder poner imagenes representativas de la noticia

## E06
Identificador (ID) de la historia | Crear Login
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E06-H18 | Como administrador, | quiero poder gestionar los roles, | para asegurar el correcto uso del sistema. | El administrador debe poder crear, modificar y eliminar usuarios.
El administrador debe poder desactivar cuentas de usuarios en caso de inactividad o violación de las políticas de uso.
El administrador debe poder asignar roles (paciente, médico, administrador) y permisos específicos a cada usuario.
Identificador (ID) de la historia | Crear Login
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E06-H19 | Como administrador, | quiero poder gestionar los permisos, | para asegurar el correcto uso del sistema. | El administrador debe poder asignar roles (paciente, médico, administrador) y permisos específicos a cada usuario.
El sistema debe garantizar que solo los administradores puedan realizar cambios en los permisos de los usuarios.

## E07
Identificador (ID) de la historia | Agregar información de contacto
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E07-H120 | Como usuario | quiero poder encontrar fácilmente la información de contacto de la página | para poder comunicarse en caso de ser necesario. | La página principal debe incluir un enlace claramente visible que dirija a la sección de información de contacto.
La información de contacto debe contener al menos el símbolo de whatsApp y un email
La información de contacto debe estar actualizada y verificada para garantizar que los usuarios puedan comunicarse de manera efectiva.
Identificador (ID) de la historia | Visualización de Mapa de Ubicacion
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E07-H21 | Como usuario | quiero poder ver un mapa de ubicación en la página de contacto | para poder ubicar fácilmente la dirección física donde puedo donar. | La página de contacto debe mostrar un mapa interactivo que muestre la ubicación exacta
El mapa debe permitir la funcionalidad de zoom y arrastre para que los usuarios puedan explorar la ubicación con facilidad.
El mapa debe estar integrado con servicios de mapas confiables como Google Maps
Identificador (ID) de la historia | Formulario de Contacto
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E07-H22 | Como usuario | quiero poder enviar un mensaje a la empresa a través de un formulario de contacto en la página | para realizar consultas o dejar comentarios. | La página de contacto debe incluir un formulario que solicite al usuario su nombre, dirección de correo electrónico, asunto y mensaje.
El formulario debe tener validación de campos para garantizar que se proporcionen todos los detalles necesarios antes de enviar el mensaje.
Después de enviar el formulario, el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación al usuario y enviar el mensaje a la dirección de correo electrónico de la empresa.

## E08
Sección de Libros
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E08-H23 | Como usuario | quiero moverme rápidamente hacia la sección de agendar citas medicas | para visualizar las citas disponibles. | La forma de accesar es fácilmente visible.
Se muestran citas disponibles.
Identificador (ID) de la historia | Sección de Contacto
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E08-H24 | Como usuario | quiero que aparezca una sección de Contacto | para realizar preguntas o solicitar información. | La forma de accesar es fácilmente visible.
Se despliegan los datos de contacto.
Identificador (ID) de la historia | Encabezado de la página web
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E08-H25 | Como administrador | quiero que la página cuente con un logo, el nombre de la ONG y una sección de inicio de sesión | para mejorar la visualización de la página web | La página web cuenta con un Logo de la ONG.
La página web cuenta con el nombre de la ONG.
La página web cuenta con un acceso de inicio de sesión.

## E09
Identificador (ID) de la historia | Visualización a cualquier equipo
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E09-H26 | Como usuario | quiero que el sistema se adapte correctamente a cualquier dispositivo electrónico en el que lo esté visualizando | para tener una experiencia de usuario consistente y cómoda. | El sistema debe ser diseñado utilizando técnicas de diseño responsivo para garantizar que se vea correctamente en dispositivos de diferentes tamaños de pantalla, como PC, celular y tablet.
El diseño debe ajustarse automáticamente según el tamaño de la pantalla del dispositivo, optimizando la disposición de los elementos para una visualización óptima.
Se deben realizar pruebas en varios dispositivos y tamaños de pantalla para verificar que el diseño responsivo funcione correctamente en todos los casos.

## plannig_poker(Estimaciòn)
Valor
| Sebastián Berríos | Danilo Gutiérrez | Promedio | Valor 2 | prioridad | Estimación(hrs.) | Fibonacci | Regla | SPRINT1
H01 | 8 | 5 | 4.3333 |  |  |  | 0 | Se define un puntaje, en relación a cada historia de usuario, basado en riesgo, esfuerzo y nivel de complejidad. | SPRINT2
|  |  | 0 |  |  |  | 1
|  |  | 0 |  |  |  | 2
|  |  | 0 |  |  |  | 3
|  |  | 0 |  |  |  | 5
|  |  | 0 |  |  |  | 8
|  |  | 0 |  |  |  | 13

## ESFUERZO
Historia | Valor | Esfuerzo | Horas
H1 | 7 |  | 4