## Errores
ID | Fecha | Descripción del Impedimento | Impacto | Prioridad | Responsable | Acción Tomada | Fecha de Resolución | Estado
1 | 2024-10-23 | Problemas a la hora de enlazar al médico con su respectiva especialidad | No era posible que el médico tuviera una especialidad asignada | Alta | Sebastian Berrios | Revisión del codigo para encontrar el error | 2024-10-25 | Resuelto
2 | 2024-10-28 | Problemas a la hora de crear un médico | La toma de datos desde la BD no funcionaba correctamente | Media | Danilo Gutierrez | Se reviso el scrip que se estaba utilizando para insertar los datos en la BD | 2024-10-29 | Resuelto
3 | 2024-11-01 | No se le asignaba correctamente el rol al usuario | No le permitia acceder al perfil de médico | Alta | Sebastian Berrios | Revisión del codigo para encontrar el error | 2024-11-01 | Resuelto