## Errores
ID | Fecha | Descripción del Impedimento | Impacto | Prioridad | Responsable | Acción Tomada | Fecha de Resolución | Estado
1 | 2024-10-02 | Problemas a la hora de enlazar al medico con sus respectivas especialidades | Interrupción en las pruebas de funcionalidades. | Alta | Danilo Gutierrez | Revisión del código y mantenimiento | 2024-10-03 | Resuelto
2 | 2024-10-03 | Falta de experiencia en tecnologia utilizada | Retraso general en el proyecto | Media | Sebastian Berrios | Capacitación del equipo y revisión de documentación. | 2024-10-04 | Resuelto
3 | 2024-10-04 | Error con conexión en la base de datos | Interrupción en el desarrollo | Alta | Danilo Gutierrez | Reconfiguración del servidor | 2024-10-04 | Resuelto